## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-28
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-28 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Linux以及虚拟机的安装
计划日期 | 2018-08-28
实际日期 | 2018-08-28
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Linux以及虚拟机有了一定了解 |  |  | 是
2 | 安装虚拟机 |  |  | 1 | 在Virtual Box上安装了Ubuntu18.04系统 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 2 | Ubuntu系统上安装了Qt |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-29
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-29 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用
计划日期 | 2018-08-29
实际日期 | 2018-08-29
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 5 | 对Qt的基本操作方式有了一定认识 |  |  | 是
2 | 跟随老师进行槽函数和UI界面的练习 |  |  | 3 | 对于槽函数的构建和UI的连接有了一定认识 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-30
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-30 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 分配任务，学习通信
计划日期 | 2018-08-30
实际日期 | 2018-08-30
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 初步学习Socket通信 |  |  | 5 | 上网找教程另外自己动手实验 |  |  | 是
2 | 初步编写socket通信服务器端代码 |  |  | 3 | 仿照网上教程，编写自己的socket通信，包括侦听，接受，连接，数据交换 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-31
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-08-31 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试与客户端进行socket通信
计划日期 | 2018-08-31
实际日期 | 2018-08-31
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 尝试与客户端进行socket通信 |  |  | 6 | 尝试在校园网环境下与客户端进行socket通信，未成功 |  |  | 否
2 | 发现校园网环境不符合之后，改为手机热点进行连接 |  |  | 2 | 服务器与客户端连在同一个手机热点下进行socket通信，成功 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-1
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-01 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 进行socket通信代码的完善，封装成可以调用的类
计划日期 | 2018-09-01
实际日期 | 2018-09-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 进行socket通信代码的完善，封装成可以调用的类 |  |  | 5 | 尝试将服务器端的socket通信函数封装成类 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-2
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-02 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 初步设计文档的编写
计划日期 | 2018-09-02
实际日期 | 2018-09-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完成设计文档的内容撰写 |  |  | 3 | 将邮件系统的整体概要设计落实到文档中 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-3
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-03 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 继续将socket通信封装成类，并尝试构建底层的收发邮件逻辑
计划日期 | 2018-09-03
实际日期 | 2018-09-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 继续将socket通信封装成类 |  |  | 4 | 重新思考收发邮件的过程，并依此设计socket类 |  |  | 是
2 | 尝试设计底层的收发邮件逻辑 |  |  | 3 | 与组内其他成员讨论并确定底层逻辑，尝试实现 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-4
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-04 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试实现多线程
计划日期 | 2018-09-04
实际日期 | 2018-09-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 尝试实现socket服务器多线程 |  |  | 5 | 寻找网上例子并学习 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-5
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-05 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与其他部分合代码
计划日期 | 2018-09-05
实际日期 | 2018-09-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与其他部分合代码 |  |  | 7 | 与UI，客户端，数据库等部分整合代码 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 9-6
个 人 日 报
姓名： | 王岩 | 日期： | 2018-09-06 | 项目名称: | FlowerMail | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2018-09-06
实际日期 | 2018-09-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 8 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls